## Okul
Adım(Hafta) | Proje Faz | Geliştirme Alanı | Süreç | Detay | Açıklama | Efor (adam) | Efor (gün) | Günlük tutar | Tahmini maliyet
1 | Analiz | Frontend,Tasarım | Arayüz analizi | Giriş Modülü | Sitenin giriş arayüzü tasarımı yapılmaya başlanacak. | 2 | 5 | 250 | 2500
2 | Analiz | Frontend,Tasarım | Arayüz analizi | Kaydol Modülü | Siteye giriş çin kaydol arayüzü tasarımı yapılacak. | 2 | 5 | 400 | 4000
3 | Tasarım | Backend,DB | Mevcut Web Sitesi | İçerik analizi | Talep edilen sisteme yönelik backend ve db kısımlarında eklemeler yapılacak. | 2 | 5 | 400 | TRY 4.000,00
4 | Tasarım | Backend | Mevcut Web Sitesi | Giriş Modülü,Kaydol Modülü | Giriş ve kaydol modülünde gerekli olan backend kısımları eklenecek. | 2 | 5 | 800 | 8000
5 | Tasarım | DB | Mevcut Web Sitesi | Arayüz analizi | Talep edilen sisteme yönelik Db kısımları entegre edilecek. | 2 | 5 | 600 | 6000
6 | Geliştirme | Frontend,DB,BACKEND | TÜMÜ | Tümü | 6 haftanın sonunda yapılanlar teslim edilecek ve eğitim sağlanacak. | 2 | 5 | 400 | 4000
[8 empty] | Toplam tutar | 24500

## Muhasebe
Adım | Proje Faz | Geliştirme Alanı | Süreç | Detay | Açıklama | Efor (adam) | Efor (gün) | Günlük tutar | Tahmini maliyet
1 | Analiz | Frontend | Mevcut WEB sitesi | Arayüz analizi | Mevcut muhasebe modülü sayfa tasarımı ve içerik yönünden analiz edilecek. | 2 | 3 | 400 | 2400
2 | Analiz | Backend | Mevcut WEB sitesi | İçerik analizi | Mevcut muhasebe modülü sayfa tasarımı ve içerik yönünden analiz edilecek. | 2 | 2 | 600 | 2400
3 | Analiz | DB | Mevcut WEB sitesi | Veri tabanı analizi | Mevcut muhasebe modülü sayfa tasarımı ve içerik yönünden analiz edilecek. | 2 | 1 | 400 | 800
4 | Analiz | Frontend | Yetkili Kullanıcı / Muhasebe Rolü | Arayüz analizi | Talep edilen sisteme yönelik admin paneli arayüz tasarımı için idarenin belirleyeceği yetkili/yetkililer ile birlikte detaylı analiz ve tasarım çalışması yapılacak. | 3 | 3 | 400 | 3600
5 | Analiz | Backend | Yetkili Kullanıcı / Muhasebe Rolü | İçerik analizi | Talep edilen sisteme yönelik admin paneli arayüz tasarımı için idarenin belirleyeceği yetkili/yetkililer ile birlikte detaylı analiz ve tasarım çalışması yapılacak. | 2 | 2 | 600 | 2400
6 | Analiz | DB | Yetkili Kullanıcı / Muhasebe Rolü | Veri tabanı analizi | Talep edilen sisteme yönelik admin paneli arayüz tasarımı için idarenin belirleyeceği yetkili/yetkililer ile birlikte detaylı analiz ve tasarım çalışması yapılacak. | 2 | 2 | 400 | 1600
7 | Analiz | Tümü | Tümü | Dökümantasyon | Analiz çalışmaları doğrultusunda proje tasarım dökümanı hazırlanarak onay alınacak. | 3 | 3 | 600 | 5400
8 | Tasarım | Tasarım | Tümü | Mock-up hazırlama | İhtiyaç ve talepler doğrultusunda ilgili tüm ekranlar için mock-up çalışması yapılacak. | 3 | 2 | 400 | 2400
9 | Geliştirme | Frontend | Yetkili Kullanıcı / Muhasebe Rolü | Gider Ekranları | Onaylanan dökümana istinaden arayüz geliştirmeleri yapılacak | 2 | 4 | 400 | 3200
10 | Geliştirme | Backend | Yetkili Kullanıcı / Muhasebe Rolü | Gider Ekranları | Onaylanan dökümana istinaden backend geliştirmeleri yapılacak | 2 | 3 | 600 | 3600
11 | Geliştirme | DB | Yetkili Kullanıcı / Muhasebe Rolü | Gider Ekranları | Onaylanan dökümana istinaden DB geliştirmeleri yapılacak | 2 | 1 | 400 | 800
12 | Geliştirme | Frontend | Yetkili Kullanıcı / Muhasebe Rolü | Gelir Ekranları | Onaylanan dökümana istinaden arayüz geliştirmeleri yapılacak | 2 | 4 | 400 | 3200
13 | Geliştirme | Backend | Yetkili Kullanıcı / Muhasebe Rolü | Gelir Ekranları | Onaylanan dökümana istinaden backend geliştirmeleri yapılacak | 2 | 3 | 600 | 3600
14 | Geliştirme | DB | Yetkili Kullanıcı / Muhasebe Rolü | Gelir Ekranları | Onaylanan dökümana istinaden DB geliştirmeleri yapılacak | 2 | 1 | 400 | 800
15 | Geliştirme | Frontend | Yetkili Kullanıcı / Muhasebe Rolü | Ödemeler Ekranları | Onaylanan dökümana istinaden arayüz geliştirmeleri yapılacak | 2 | 4 | 400 | 3200
16 | Geliştirme | Backend | Yetkili Kullanıcı / Muhasebe Rolü | Ödemeler Ekranları | Onaylanan dökümana istinaden backend geliştirmeleri yapılacak | 2 | 3 | 600 | 3600
17 | Geliştirme | DB | Yetkili Kullanıcı / Muhasebe Rolü | Ödemeler Ekranları | Onaylanan dökümana istinaden DB geliştirmeleri yapılacak | 2 | 1 | 400 | 800
18 | Geliştirme | Frontend | Yetkili Kullanıcı / Muhasebe Rolü | Öğrenci Taksit Ekranları | Onaylanan dökümana istinaden arayüz geliştirmeleri yapılacak | 2 | 4 | 400 | 3200
19 | Geliştirme | Backend | Yetkili Kullanıcı / Muhasebe Rolü | Öğrenci Taksit Ekranları | Onaylanan dökümana istinaden backend geliştirmeleri yapılacak | 3 | 3 | 600 | 5400
20 | Geliştirme | DB | Yetkili Kullanıcı / Muhasebe Rolü | Öğrenci Taksit Ekranları | Onaylanan dökümana istinaden DB geliştirmeleri yapılacak | 2 | 1 | 400 | 800
21 | Geliştirme | Frontend | Yetkili Kullanıcı / Muhasebe Rolü | Kasa Ekranları | Onaylanan dökümana istinaden arayüz geliştirmeleri yapılacak | 2 | 4 | 400 | 3200
22 | Geliştirme | Backend | Yetkili Kullanıcı / Muhasebe Rolü | Kasa Ekranları | Onaylanan dökümana istinaden backend geliştirmeleri yapılacak | 2 | 3 | 600 | 3600
23 | Geliştirme | DB | Yetkili Kullanıcı / Muhasebe Rolü | Kasa Ekranları | Onaylanan dökümana istinaden DB geliştirmeleri yapılacak | 2 | 1 | 400 | 800
24 | Geliştirme | Frontend | Yetkili Kullanıcı / Muhasebe Rolü | Alacak Ekranları | Onaylanan dökümana istinaden arayüz geliştirmeleri yapılacak | 2 | 4 | 400 | 3200
25 | Geliştirme | Backend | Yetkili Kullanıcı / Muhasebe Rolü | Alacak Ekranları | Onaylanan dökümana istinaden backend geliştirmeleri yapılacak | 2 | 3 | 600 | 3600
26 | Geliştirme | DB | Yetkili Kullanıcı / Muhasebe Rolü | Alacak Ekranları | Onaylanan dökümana istinaden DB geliştirmeleri yapılacak | 2 | 1 | 400 | 800
27 | Geliştirme | Frontend | Yetkili Kullanıcı / Muhasebe Rolü | Borç Ekranları | Onaylanan dökümana istinaden arayüz geliştirmeleri yapılacak | 2 | 4 | 400 | 3200
28 | Geliştirme | Backend | Yetkili Kullanıcı / Muhasebe Rolü | Borç Ekranları | Onaylanan dökümana istinaden backend geliştirmeleri yapılacak | 2 | 3 | 600 | 3600
29 | Geliştirme | DB | Yetkili Kullanıcı / Muhasebe Rolü | Borç Ekranları | Onaylanan dökümana istinaden DB geliştirmeleri yapılacak | 2 | 1 | 400 | 800
30 | Geliştirme | Frontend | Yetkili Kullanıcı / Muhasebe Rolü | Ön Kayıt (İndirim) Ekranı | Onaylanan dökümana istinaden arayüz geliştirmeleri yapılacak | 2 | 4 | 400 | 3200
31 | Geliştirme | Backend | Yetkili Kullanıcı / Muhasebe Rolü | Ön Kayıt (İndirim) Ekranı | Onaylanan dökümana istinaden backend geliştirmeleri yapılacak | 2 | 3 | 600 | 3600
32 | Geliştirme | DB | Yetkili Kullanıcı / Muhasebe Rolü | Ön Kayıt (İndirim) Ekranı | Onaylanan dökümana istinaden DB geliştirmeleri yapılacak | 2 | 1 | 400 | 800
33 | Geliştirme | Frontend | Yetkili Kullanıcı / Muhasebe Rolü | Mobil Ekranlar | Onaylanan dökümana istinaden arayüz geliştirmeleri yapılacak | 3 | 4 | 400 | 4800
34 | Geliştirme | Backend | Yetkili Kullanıcı / Muhasebe Rolü | Mobil Ekranlar | Onaylanan dökümana istinaden backend geliştirmeleri yapılacak | 2 | 3 | 600 | 3600
35 | Geliştirme | DB | Yetkili Kullanıcı / Muhasebe Rolü | Mobil Ekranlar | Onaylanan dökümana istinaden DB geliştirmeleri yapılacak | 2 | 1 | 400 | 800
36 | Test | Tümü | Tümü | Test | Tüm ekranlar ve fonksiyonalite proje ekibi ve kullanıcılardan oluşan bir ekiple test edilecek. | 3 | 7 | 400 | 8400
97
[8 empty] | Toplam tutar | 101200